## Sheet1
| 功能点 | 预期交付时间 | 预期测试时间 | 预期接受时间
1 | 直播界面-下拉菜单 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | 2018/3/26（界面） | 4月2日（功能）
2 | 直播界面-搜索功能 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
3 | 直播界面-预约情况 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
4 | 直播界面-直播课海报 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
5 | 直播界面-直播课名称 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
6 | 直播界面-开课时间 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
7 | 直播课程详情-标题栏 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | 2018/4/9（界面） | 4月16日（功能）
8 | 直播课程详情-海报 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
9 | 直播课程详情-开课时间 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
10 | 直播课程详情-立即预约直播 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
11 | 直播课程详情-课程介绍 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
12 | 直播进行时-主讲老师画面 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | 2018/4/23（界面） | 4月30日（功能）
13 | 直播进行时-画板 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
14 | 直播进行时-进度条 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
15 | 直播进行时-全屏功能 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
16 | 直播进行时-清屏功能 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
17 | 直播进行时-聊天区 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | 2018/5/7（界面） | 2018/5/14（界面）
18 | 直播进行时-聊天功能状态 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
19 | 直播进行时-表情 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
20 | 直播课界面-全屏-视频内容（画板） | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19
21 | 直播课界面-全屏-恢复功能 | 2018-05-10 | 2018-04-19 | 2018-03-19